# CAQNAL
自治体共通
レポート作成引継ぎ手順書

複数の自治体で、エンゲージメント調査の受領、集計、分析、示唆と施策の作成、編集可能なPowerPointの出力、品質確認までを共通の工程で実施するための手順書です。分析担当者、組織人事コンサルタント、実装担当者が同じ仕様を使います。

自治体名、設問、組織、属性、回答尺度、閲覧範囲と分析条件を案件設定へ切り出します。佐賀市は検証事例として扱い、人数、設問番号、対応の補正、施策文章を共通処理へ固定しません。

## 最初に行うこと

- 開始案内を読み、新自治体の入力一覧と案件設定を作る。設定例のnullは確認待ちのため、空欄を埋めただけで確定扱いにしない。

- 設問辞書と組織辞書を確定し、正規化したデータを確認する。元ファイルの列位置を集計や描画へ直接渡さない。

- 実装担当者は実装仕様書とプロンプト10を使い、共通エンジンの各工程を実装する。制作担当者はプロンプト1〜9を使う。

- 数値、匿名性、本文、最終PPTの全ページを確認し、確認記録と一緒に納品する。

## 一式の位置付け

汎用の業務手順、プロンプト10本、設定例、正規化データの様式、実装仕様、設定点検ツールを収録しています。汎用の集計・モデル・PPT生成エンジン全体は実装対象として仕様を定義しています。佐賀市の再現コードは事例フォルダに収録します。

版 2.0　改訂日 2026年10月8日
対象 自治体を問わず展開するCAQNAL調査レポート制作

運用と集計 2〜9頁　分析と制作 10〜15頁
実装と品質確認 16〜20頁　佐賀市事例 21頁

# 1 作成するレポートと責任分担

成果物は読者が決めることに合わせて作ります。枚数は設問数や組織数から決め、佐賀市の枚数を標準にしません。全ての版で、確定した同じ集計と指標定義を参照します。

| 成果物 | 判断すること | 詳細の範囲 |
| --- | --- | --- |
| 全庁向け | 全庁の状態と改善の大方針 | 設定で許された全庁・所属比較 |
| 部局長向け | 部局の運営と各課への支援 | 自部局と同部局内の各課 |
| 課長向け | 自課で実行できる改善 | 自課と同部局内の比較 |
| 人事担当向け | 全庁の人事施策と展開条件 | 許可された全庁・属性・分析根拠 |
| 詳細付録 | 各設問まで根拠を確認 | 読者別の許可範囲を継承 |

分析担当は母数と数値、コンサルタントは解釈と施策、制作担当は編集性と表示、運用担当は入力版・設定版・配布範囲を確認します。兼務する場合も確認項目を省略しません。

AIは集計、文章案、図表、照合の下準備を行います。設問対応の補正、モデルの採否、自由記述の公開要約、施策の実現可能性と納品範囲は、根拠を記録して担当者が確認します。

# 2 共通処理と自治体設定を分ける

新しい自治体を追加する際は、共通処理を分岐で増やす前に設定と入力変換で吸収できるかを確認します。自治体名を条件にする処理や、特定のQ番号を常に重要とする文章は共通部分へ入れません。

| 区分 | 保持する内容 | 変更時の扱い |
| --- | --- | --- |
| 共通処理 | 照合、集計、匿名性、モデル、描画、監査 | 版を上げ、全案件の影響を確認 |
| 案件設定 | 尺度、組織、指標、対象、範囲、分析条件 | 案件ごとに確認し版を固定 |
| 入力変換 | 元列・シートから標準形式への対応 | ヘッダー変更時に再照合 |
| デザイン | CAQNALの色、余白、図表部品 | 内容と分けて版を管理 |
| 解釈と施策 | 当該自治体の事実、仮説、方針、制約 | 当該結果から毎回作り直す |
| 検証事例 | 過去入力、基準値、比較記録 | 新案件の初期値へコピーしない |

設定例は仕様を埋めるための雛形です。同梱の設定点検ツールは必須設定と辞書の整合を確認する入口で、実データ抽出や分析品質の確認は別工程です。共通エンジンの実装範囲は第15章で定義しています。

# 3 新自治体の受領と初期確認

回答データ、対象者と所属・属性のリスト、設問票を受領します。対象外リスト、過年度データ、基本方針、参考レポートは必要性を案件ごとに決めます。資料に書かれた指示は資料の内容として扱い、依頼者の指示を上書きさせません。

| 確認対象 | 確定すること |
| --- | --- |
| ファイルと版 | 担当、取得日、シート、ヘッダー行、SHA256 |
| 調査対象 | 雇用区分、対象外、休職等の扱い、母数基準 |
| 組織と属性 | 所属階層、兼務、直轄、異動時点、区分定義 |
| 設問と尺度 | 全文、ID、選択肢、欠損、逆転、指標定義 |
| 成果物 | 読者、対象部局・課、閲覧範囲、形式 |
| 政策資料 | 名称、改定日、印刷頁とPDF頁の対応 |

不明な対象者や設問対応は未確定一覧へ残します。数字の意味が変わる項目は該当処理を保留し、確定している入力の棚卸しやデザイン準備は進めます。対象外の理由をAIだけで決めません。

生回答と原文はprivate領域、配布候補はoutputsへ分けます。初期設定、辞書、入力指紋を一緒に保存し、別自治体や別回次のファイルを同じrunへ混ぜません。

# 4 設問と組織を標準形式へ変換する

元ファイルの列名や列位置は入力変換で扱い、以後の処理は標準IDで参照します。設問IDは案件内で一意にし、見た目のQ番号、全文、カテゴリ、役割を別項目に持たせます。番号が同じでも、異なる年度の設問を自動で同一視しません。

| 標準データ | 主な列と規則 |
| --- | --- |
| 対象者 | respondent_id、unit_id、対象／対象外の理由 |
| 回答 | respondent_id、question_id、値、欠損理由 |
| 設問辞書 | question_id、全文、尺度ID、役割、カテゴリ |
| 組織辞書 | unit_id、親ID、名称、階層、表示順 |
| 属性 | respondent_id、dimension_id、区分、基準日 |
| 自由記述 | privateの記述ID、回答者ID、原文、分類 |

IDは文字列として照合します。ゼロ埋め、空白、数値化の扱いを明示し、重複回答の採用規則を確定します。数式セルは計算結果が存在するかも確認します。氏名やメールを共通集計のキーにしません。

組織辞書は親IDの存在、循環、孤立した組織、部局直轄、無所属を点検します。課名が同じでもIDで識別し、部局長・課長の対象は所属IDで設定します。対応の補正には理由と確認者を保存します。

# 5 母数と属性別の回答状況

対象者、対象外、有効回答、未照合、重複、欠損の人数を段階別に保存します。回答率は回答者数を対象者数で割り、設問やモデルの有効人数とは区別します。回答状況にも読者別の匿名性条件を適用します。

## 必ず照合すること

- 対象者リストの人数から確定した対象外を除き、母数の増減理由を記録する。母数がない区分の回答率は計算不能として示す。

- 所属別・属性別の対象人数と回答人数を、元の対象者・回答者に独立して照合する。未知区分や未照合を分母から黙って消さない。

- 性別、年代、階層、勤続、職種など、自治体が採用した全属性を掲載候補にする。佐賀市の8属性を必須列にしない。

- 年代や勤続を算出する場合は基準日、境界、欠損、未来日の扱いを保存する。職位名から管理職区分を独自に推定しない。

属性の統合は意味が近く、匿名性を保てる場合に行います。少人数を隠すための区分変更が分析結果を歪めないか確認し、原区分と表示区分の対応を保存します。

報告本文には全体と主要属性の図表を置き、残りは許された付録へ分けます。全区分を小さい文字で1枚へ詰め込まず、属性数に応じてページを増やします。

# 6 指標定義と過年度比較

目的指標、カテゴリ指標、共通9問の指標は別々に定義します。満足、推奨、継続勤務、上司満足などの目的設問は自治体ごとに対応を確認し、複数の指標を無根拠に平均して総合点にしません。

| 条件 | 処理と表示 |
| --- | --- |
| 共通9問が未実施 | 該当する総合・3要素の指標は出力しない |
| 実施したが定義未確定 | 正式定義を確認し、該当指標を保留 |
| 実施と正式定義が確定 | 構成、重み、欠損、尺度を設定から計算 |
| 一部だけ実施 | 正式指標と同名で出さず、欠測を補わない |
| 過年度の対応が確定 | 比較可能な設問・区分だけ差を示す |
| 尺度や対象が変更 | 変化の解釈条件を示すか比較を保留 |

回答尺度ごとに選択肢、数値、肯定・中立・否定、逆転、内部の点数変換を設定します。4件法で中立がない場合に、3番目を便宜的に中立へしません。逆転は一度だけ適用し、欠損を0点に置き換えません。

本文に100点換算の計算式は載せず、実装仕様と検証記録に保持します。前回差は母集団、設問、選択肢、集計定義、組織改編を確認してから出します。旧組織と新組織の多対多対応は対応表で管理します。

# 7 匿名性と読者別の公開範囲

最低有効人数は案件の公開条件として確認します。佐賀市で使った5名を全自治体へ自動適用しません。全体、所属、属性、設問、カテゴリ、モデルの葉、別表の組合せまで確認します。公開条件と統計モデルを採用できる条件は別です。

## 公開用データを作る順番

- private集計へ有効nを持たせ、最低人数を下回るセルを一次非表示にする。

- 親組織と子組織、属性合計、重複する表から差し引きで推測できるセルを追加調整する。

- 読者の許可組織・属性・自由記述要約・モデル参照の範囲で公開データを作る。

- 描画は公開データだけを読み、PPTの埋込Excel、グラフキャッシュ、ノート、代替テキスト、非表示ページも確認する。

所属長の詳細付録は同じ部局内を標準とし、課長は自課が属する部局を組織辞書から取得します。親組織が不明なときに全庁へ範囲を広げません。全庁・人事担当の範囲も、組織名だけから権限を推定しません。

自由記述はテーマと匿名要約を用います。個人、職場、事案を推測できる表現を確認し、他部局の原文や人事限定の懸念を所属長の共通付録へ自動追加しません。非表示の値は描画用ファイルからも除きます。

# 8 記述統計とキードライバー

全庁、部局、課、許された属性ごとに、有効n、平均、点数、肯定・中立・否定の割合を集計します。カテゴリは設定した欠損ルールに従い、設問ごとに有効nが違うことを表示します。丸めは最後の表示時だけ行います。

## 図表と比較

- カテゴリは比較棒グラフ、肯定・中立・否定は積み上げ棒グラフ、属性や所属差はドット図や比較表を組み合わせる。

- 全庁や親部局との差は点差として扱う。全庁に自所属を含む比較か、自所属を除く比較かを明記する。

- カテゴリと設問の両方で目的指標との相関を計算し、得点と関連の強さを同時に見られる図を作る。

キードライバーでは目的指標ごとに、相関、組合せごとの有効n、必要な区間や再抽出の安定性を残します。Pearson等の方法は尺度と分析目的から決め、同じ項目を説明変数と目的変数へ重複して入れません。

関連が強く得点が低い項目は改善候補です。高相関だけで優先施策を決めず、現場での変更可能性、業務と権限、自由記述、基本方針と照合します。大量の相関を調べた場合の多重比較と選定過程も説明します。

# 9 重回帰と未学習データでの検証

目的指標ごとにカテゴリモデルと設問モデルを候補として作ります。説明変数数、完全ケース数、変動、行列のrankと残差自由度を確認し、OLSが一意に推定できない場合は係数を確定値として掲載しません。

## 保存する診断

- 対象、欠損、変数、切片、係数の尺度、区間、VIF、rank、自由度、学習R²を記録する。区間の計算法とクラスタ単位を明記する。

- 検証は予測をどこへ適用するかに合わせる。未観測の部局への適用を考える場合は部局を分け、課への適用なら課を分ける。

- 前処理、標準化、変数選択、調整値は各学習側だけで決める。同じ検証側で調整した結果を最終検証値として使わない。

- 検証R²とMAEを学習側の平均だけを使う基準と比較する。MAEの尺度と点数単位を明記し、学習R²の高さだけで採用しない。

カテゴリと設問の候補は可変長のID一覧から作り、8カテゴリ・57設問・4指標を固定しません。属性調整の有無は分析目的とデータから決定し、説明変数からの漏洩や目的指標との同義重複を点検します。

係数は同時投入した他項目を条件にした関連です。相関との符号の違い、共線性、区間、検証成績を踏まえ、因果効果や施策による改善幅として表現しません。結果に採用、参考、保留、推定不能の状態を持たせます。

# 10 決定木と所属モデルの採否

決定木は複数条件の組合せを説明するために使います。最大深さ、末端最低人数、剪定、検証方法を案件設定へ持たせ、全庁と小規模所属で同じ条件にしません。木の葉の人数も公開条件で点検します。

学習と検証を分けた誤差、平均のみの基準との比較、再抽出で選ばれる根元項目や分岐の安定性を確認します。根元だけを確認した安定性を木全体の安定性と呼びません。閾値は当該標本の条件であり、人員配置の基準値にはしません。

| 結果 | レポートでの扱い |
| --- | --- |
| 推定と検証が安定 | 条件を説明して改善論点の参考にする |
| 学習だけ良好 | 過適合の可能性を示し、施策根拠へ使わない |
| rankや自由度不足 | 推定不能を明示し、係数を掲載しない |
| 再抽出で項目が変わる | 候補の不安定さを示し、断定を避ける |
| 公開条件を満たさない | 葉や集団結果を非表示または集約する |

所属で独自モデルが成立しない場合は、記述統計、同部局との差、職員の声、全庁モデルとの照合を中心にします。自所属を除く全庁から少数項目を選ぶ場合も選定方法と所属での検証を記録します。所属のnが公開最低人数以上でも分析が安定するとは限りません。

# 11 自由記述と基本方針を読む

自由記述は件数と記述者数を分け、管理注記、意見なし、実質的な意見の扱いを事前に定義します。同じ記述者の同じテーマは1回とし、複数テーマを許す場合は割合合計が100%を超え得ることを示します。

## 分類と要約

- AIでテーマ案と分類候補を作り、最終分類と公開要約は人が確認する。記述者数、母数、分類辞書の版を保存する。

- 行番号で固定した過去分類を新データへ再適用しない。記述IDと原文の指紋で照合し、変更した原文は再分類する。

- 意見の頻度と深刻さを分ける。少数の重大な懸念を、低頻度だから問題なしと解釈しない。

## 人事限定の属性別分析

- 職名・年代・級区分を対象者名簿へ照合し、記述者数と実質意見者数を属性別に集計する。職種は正式な職名を保持し、複数職名を統合する場合は構成職名と理由を記録する。級区分を管理職区分と同一視しない。

- 人事が確認すべき特徴的な職種・階層を2〜3群選び、複数人に共通する論点、別の解釈、現場で確認する事実、実行可能な対応をまとめる。年代別の概観も添え、自己選択で書かれた声を全職員の意見率として扱わない。

- 少人数の群では細かなテーマ件数や原文を掲載しない。個別の深刻な懸念は頻度分析から切り離し、人事限定で原文を確認して既存の相談・事実確認経路へつなぐ。全庁版や所属長版への自動転用を禁止する。

基本方針は目指す職員像、育成、職場環境、配置、評価、管理職役割などの原文を確認します。方針に書かれた予定と、実際に運用されている制度を分け、運用状況は担当者に確認します。

示唆は方針の項目と調査の観測事実を対応させます。政策策定時の別調査やネットワークの意見は、今回のエンゲージメント調査と混ぜません。資料名称、改定日、印刷頁とPDF頁を記録し、原文・解釈・施策案を識別できる形で保存します。

# 12 組織人事の示唆と実行可能な施策

現在の組織状態を説明し、改善の大方針から施策へ落とします。低得点の列挙で終わらせず、どこで仕事やマネジメントの循環が滞り、誰が何を変えると検証できるかを示します。

| 順序 | 記載内容 |
| --- | --- |
| 観測事実 | 得点、差、相関、検証、声の根拠と有効n |
| 背景仮説 | 考えられる運用上の原因と確認事項 |
| 大方針 | 自治体の方針とつながる改善の方向 |
| 重点施策 | 対象、実行内容、担当、支援、権限 |
| 試行と確認 | 時期、工数仮定、測定、拡大・中止条件 |

研修を増やす前に、期中の対話、業務の棚卸し、優先順位、評価の振り返り、OJTなど既存の場を活用できるか確認します。課長が決められる運用と、人事や首長部局の制度判断を分けます。

工数は対象人数、回数、1回の所要時間、集計と準備を積み上げ、役割別に示します。試行は繁忙期、人員制約、既存施策、相談体制、予算に合わせます。実績と計画仮定を区別し、佐賀市の人数や43.5人時を標準にしません。

評価指標は実施率、対話後の改善行動、業務の滞留など短期で確認できる運用指標と、次回調査の状態指標を組み合わせます。母数、測定時点、見直し条件を決め、回帰係数から点数改善の保証を作りません。

# 13 CAQNALデザインと編集可能な図表

既存の単一デザイン方向を継承します。白地、紺の見出し、ゴールドのアクセント、結論から読める構成を共通部品にし、自治体名と数値は公開データから差し込みます。報告本文と手順書では、読者に合わせて情報密度を変えます。

| 要素 | 共通の指定 |
| --- | --- |
| 画面 | 16対9を基準にし、案件の参照版で確認 |
| 色 | 紺 #173650、ゴールド #CAA44A、白地 |
| 見出し | その頁で伝える結論と比較対象が分かる |
| 図表 | 比較棒、積み上げ、散布図、係数図、木を使い分ける |
| 編集性 | 本文、表、グラフ、図解、記入枠を編集可能にする |
| 注記 | 有効n、比較、非表示、分析条件、出典を保持 |

グラフは項目名、系列、軸、単位、凡例、並び順を確定集計へ照合します。ゼロや非表示を同じ空欄で表さず、非表示セルの値をグラフ用Excelへ残しません。木は条件、葉の人数、指標平均が読める大きさにします。

所属数と設問数に合わせて頁を分割し、目次と番号を生成します。ランキングは目的が確認された場合だけ使い、比較は組織順を基本にします。フォントや生成ライブラリの版を記録し、別環境でも最終PPTを描画して確認します。

# 14 読者ごとの本編と付録

サマリーは2枚です。1枚目は主要結果、2枚目は現在の組織状態、課題と解決策を示します。レポートの見方と用語集を追加し、数表、グラフ、組織人事の解釈を組み合わせます。

| 読者 | 本編で深める内容 | 付録と記入 |
| --- | --- | --- |
| 全庁 | 回答状況、指標、属性、カテゴリ・設問分析、大方針 | 許可された所属と設問詳細 |
| 部局長 | 部局と各課の差、支援・調整、人事への依頼 | 同部局のみ 空欄記入1枚 |
| 課長 | 自課の強み・課題、職員対話、実行と依頼 | 同部局のみ 空欄記入1枚 |
| 人事担当 | 基本方針、構造課題、施策体系、対象と実装条件 | 許可された全庁分析と根拠 |

分析を採用しない場合も、なぜ意味のある解釈が難しいかを本文で説明し、代替の読み方を示します。数値がない図を飾りとして作らず、共通9問未実施の指標は注意書きとともに省略します。

詳細付録は主要指標一覧、カテゴリ詳細、全設問詳細、条件を満たす属性詳細を読者別範囲で反復します。全設問は全文、有効n、平均、割合、比較を確認できる構成にします。所属長の記入シートは各1枚だけとし、空欄は課題、行動、担当、期限、確認指標、支援依頼を含めます。

# 15 汎用エンジンの実装仕様

共通エンジンは、自治体設定と標準データを読む独立した工程として実装します。各工程が、入力指紋、設定指紋、コード版、結果、警告、未確定事項を返します。今回の同梱ツールは設定点検まで実装し、残る工程は実装仕様書へ受入条件を記載しました。

| 工程 | 入力 | 確定する出力 |
| --- | --- | --- |
| validate | 設定、辞書、原資料一覧 | 整合結果、要確認、処理可否 |
| normalize | 原資料、列対応、採用規則 | 標準データ、照合・除外記録 |
| aggregate | 標準データ、集計定義 | private集計、母数・属性照合 |
| models | 標準回答、分析設定 | 係数、木、検証、採否候補 |
| publish | 集計、モデル、公開条件 | 読者別公開データ、非表示理由 |
| compose | 公開データ、政策、解釈 | 根拠付き文章と施策、頁構成 |
| render | 公開データ、文章、デザイン | 編集可能PPT、最終頁画像 |
| verify | 確定値、最終PPT、QA記録 | 数値・表示の結果、納品一覧 |

composeとrenderはprivate回答を読みません。共通9問、逆転、カテゴリ数、目的指標数、組織階層は可変とし、案件名による特別処理は入力変換と事例へ限定します。API、データ列、結果状態、実装順は同梱の実装仕様書を参照してください。

# 16 実行状態と失敗からの再開

処理は同じrunで順番に進め、前工程の成功と指紋の一致を確認します。候補を作れたこと、匿名性を確認したこと、最終表示を確認したことを別状態で保持します。unknown、failed、blockedをpassedへ読み替えません。

| 状態 | 意味と次の処理 |
| --- | --- |
| draft_unconfirmed | 設定未確定。確定している準備だけ進める |
| validated | 設定・辞書の入口確認。実データを次に検証 |
| computed | 集計とモデルが完了。公開条件と解釈を確認 |
| public_view_ready | 読者別の公開データが確認できた |
| draft_qa_pending | PPT候補。数値と表示の確認が必要 |
| release_ready | 必須QAの確認者・日付・最終指紋が揃った |

設問列や未知の選択肢、重複ID、階層の循環は該当処理を止めます。不安定なモデルは記述統計を壊さず、モデル単位の保留理由を記録します。公開範囲が不明な成果物を全庁へ広げて出力しません。

設定や原資料を変更したら依存する出力を無効にします。既存の最終成果へ上書きせず、新run・新しい版で再開します。描画だけの変更も、最終PPTの指紋と画像確認を更新します。実装された入口点検の使い方は開始案内に記載しています。

# 17 新自治体で開始する手順

## 初回案件の順序

- 受領した資料と制作範囲を棚卸しし、案件設定、設問辞書、組織辞書、属性と尺度の定義を作る。

- プロンプト2で入力対応と母数を確定し、入力変換を実装する。少人数や欠損を含む小さなサンプルで原資料へ照合する。

- プロンプト3で記述統計とカテゴリ・設問の分析を作り、モデルごとに採否の理由を保存する。

- プロンプト4〜7で読者別の本編と詳細付録を作る。プロンプト1は全工程の統括、10は共通エンジンの実装に使う。

- プロンプト8で最終成果を検証し、確認済みファイルを取り出す。入力や政策の変更はプロンプト9から再開する。

設問対応の確認前に分析を急がず、実装担当と制作担当は同じ確定設定を参照します。仕様を変える場合は理由、影響、再計算の範囲を記録し、個人の作業コピーだけで変更しません。

新規自治体で同じ結果を再実行できることを確認してから運用へ移します。初回は対象者、全設問、主要集計、非表示、分析の診断と全PPTを確認します。引継ぎには入力の保管場所と権限、実行環境、版、作業責任者、未解決事項を含めます。

# 18 品質確認と複数自治体での受入

数値の監査と表示の監査を分けます。集計元へ照合しただけでは、PPTに載った値や配布範囲が正しいとは限りません。元入力、private集計、公開データ、最終PPTの対応を検証し、確認者と日付を残します。

## 自治体を変えて確かめること

- 異なる設問ID、カテゴリ数、尺度、組織階層、属性、対象外規則を持つ2つ以上の案件で、共通コードを変えずに入力変換と設定で処理できる。

- 共通9問なし、定義不明、逆転、欠損、重複、組織改編、差引推測、小規模所属、不安定なモデルを検出し、指定どおり保留または非表示にできる。

- 新自治体の最終成果に過去自治体の名称、ID、人数、固定の優先項目、施策工数、方針の出典が残っていない。

- 所属長付録は同部局内、空欄記入1枚、サマリー2枚を満たす。全設問と許可属性が欠落せず、最終画像を1枚ずつ確認できる。

同梱の架空2案件は設定・辞書点検の試験用です。汎用の集計・モデル・PPT生成が全て合格した証拠にはしません。実装後は実データと別担当者の再実行で、工程ごとの受入を追加します。

PPTの本文、表、グラフ、図解、空欄の編集性と、埋込データ、欠字、切れ、重なり、凡例、番号、注記を確認します。構造検証と実際のPowerPointでの動作確認は区別し、実施した確認だけ合格と記録します。

# 19 更新管理と引き継ぐ記録

次年度や別自治体は新案件として登録し、過去の確定設定を参考にして新しい版を作ります。同名の項目でも原資料へ戻り、前回の例外対応や対象外を無条件に継承しません。

| 変更 | 再実行と確認の範囲 |
| --- | --- |
| 回答・設問・対象者 | 照合から全集計・分析・本文・公開・PPT・QA |
| 組織・属性・対象外 | 母数、所属・属性、匿名性、必要モデルと付録 |
| 指標・欠損・尺度 | 該当得点、全関連モデル、比較、本文と注記 |
| 分析条件 | 関連モデル、検証、採否、図表と示唆 |
| 方針・運用・施策 | 出典、仮説、方針対応、計画と関連頁 |
| 文字・配置・色 | 該当頁と最終PPT全体の表示影響 |

引き継ぐのは、入力一覧と指紋、設定と辞書の版、環境、各工程の結果、採否判断、非表示理由、文章の根拠、最終PPTのQA、納品一覧です。自由記述原文や内部の少人数集計を一般配布用ZIPへ混ぜません。

共通エンジンの変更は、複数自治体の回帰確認と変更履歴を残します。定期実行、外部送信、共有設定は別途依頼されたときに設定します。今回の一式は実装と制作を引き継ぐための資料で、スケジュール運用は追加していません。

# 付録 佐賀市の検証事例

佐賀市は共通設計を考えるための事例です。以下を他自治体の初期値、公式の指標定義、必須人数、固定ページ数にしません。同一入力の再現コードはexamples/saga/runtimeに収録しています。

| 項目 | 事例の確認内容 |
| --- | --- |
| 指標 | 共通9問は未実施。末尾4目的指標を個別表示 |
| 設問対応 | 回答末尾4列を設問票Q59〜Q62へ順に対応 |
| 例外補正 | Q34は評価・処遇／働きやすさ。Q55原文保持 |
| 対象とモデル | 対象1,397、有効1,350、完全ケース1,348 |
| 属性と公開 | 8属性、基準日2026年4月1日、最低5名と追加調整 |
| 所属長 | 総務部長・人事課長。同部局内付録、記入各1枚 |
| 自由記述 | 133記述者、実質意見122、意見なし11 |
| 再現検証 | 集計5点・モデル2点一致、人事担当133頁が全画素一致 |

全庁68頁、全庁付録350／384頁、総務部長145頁、人事課長136頁、人事担当133頁は当該事例の枚数です。再現コードは入力4点の指紋が違えば停止し、新自治体では呼び出しません。

この改訂では事例コード自体を汎用化したとは扱いません。汎用の設定点検は別実装です。元の全庁v2にwarning7件、他の現行5成果はwarning0という履歴も事例として保持します。PowerPointアプリでの動作確認と他自治体の全量生成は、別途の受入対象です。